## tipo_gara
STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma2, D.L. 74/2012, 91352270374	Ing. Manuela Manenti	PROCEDURA APERTA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLE ABITAZIONI DANNEGGIATE E DISTRUTTE DAL SISMA ATTRAVERSO L’ACQUISTO, LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI (P.M.R.R.)	GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA	Lotto 1 Comuni di Carpi, Bomporto, Modena, Nonantola, San Prospero, Soliera (Mo), Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, Correggio (Re), Crevalcore (Bo) CIG 4568048874	partecipanti lotto 1	Steda S.p.A. - C. F. 02487720241	€ 1.652.367,17	53 GG CONTRATTUALI	CIG 5223650458 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 50 giorni	€ 795.285,23	NO	NO	NO	NO
				Lotto 2 Comuni di Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro (Mo), Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda (Fe), Galliera (Bo) CIG 4568071B6E	partecipanti lotto 2	Steda S.p.A. - C. F. 02487720241	€ 1.917.654,88	53 GG CONTRATTUALI	CIG 522366618D Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 50 giorni	€ 524.232,80	NO	NO	NO	NO
				Lotto 3 Comuni di Concordia, Novi di Modena (Mo), Reggiolo, Luzzara (Re) CIG 4568095F3B	partecipanti lotto 3	Steda S.p.A. - C. F. 02487720241	€ 1.623.997,75	53 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				Lotto 4 Comuni di Mirandola, San Possidonio (Mo) CIG 4568116094	partecipanti lotto 4	CO.MI. S.r.l. - C. F. 02474410616	€ 1.369.164,14	53 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

## lotto1
Lotto 1 Comuni di Carpi, Bomporto, Modena, Nonantola, San Prospero, Soliera (Mo), Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, Correggio (Re), Crevalcore (Bo) CIG 4568048874	ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI	cf/p.iva
	Steda S.p.A.	02487720241

## lotto2
Lotto 2 Comuni di Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro (Mo), Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda (Fe), Galliera (Bo) CIG 4568071B6E	ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI	cf/p.iva
	Steda S.p.A.	02487720241

## lotto3
Lotto 3 Comuni di Concordia, Novi di Modena (Mo), Reggiolo, Luzzara (Re) CIG 4568095F3B	ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI	cf/p.iva
	CO.MI. S.r.l.	02474410616
	Steda S.p.A.	02487720241

## lotto4
Lotto 4 Comuni di Mirandola, San Possidonio (Mo) CIG 4568116094	ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI	cf/p.iva
	CO.MI. S.r.l.	02474410616
	CEMECO Service S.r.l.	00839100435
	Steda S.p.A.	02487720241