## tipo gara
STRUTTURA PROPONENTE | RUP | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | LOTTO | ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA | TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA | PERIZIA DI VARIANTE | IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA | LAVORI COMPLEMENTARI | IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA | PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI | IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma2, D.L. 74/2012, 91352270374 | Ing. Manuela Manenti | PROCEDURA APERTA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLE ABITAZIONI DANNEGGIATE E DISTRUTTE DAL SISMA ATTRAVERSO L’ACQUISTO, LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI (P.M.R.R.) | GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA | Lotto 1 Comuni di Carpi, Bomporto, Modena, Nonantola, San Prospero, Soliera (Mo), Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, Correggio (Re), Crevalcore (Bo) CIG 4568048874 | partecipanti lotto 1 | Steda S.p.A. - C. F. 02487720241 | 1652367.17 | 53 GG CONTRATTUALI | CIG 5223650458 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 50 giorni | 795285.23 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | Lotto 2 Comuni di Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro (Mo), Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda (Fe), Galliera (Bo) CIG 4568071B6E | partecipanti lotto 2 | Steda S.p.A. - C. F. 02487720241 | 1917654.88 | 53 GG CONTRATTUALI | CIG 522366618D Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 50 giorni | 524232.8 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | Lotto 3 Comuni di Concordia, Novi di Modena (Mo), Reggiolo, Luzzara (Re) CIG 4568095F3B | partecipanti lotto 3 | Steda S.p.A. - C. F. 02487720241 | 1623997.75 | 53 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | Lotto 4 Comuni di Mirandola, San Possidonio (Mo) CIG 4568116094 | partecipanti lotto 4 | CO.MI. S.r.l. - C. F. 02474410616 | 1369164.14 | 53 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO

## lotto1
Lotto 1 Comuni di Carpi, Bomporto, Modena, Nonantola, San Prospero, Soliera (Mo), Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, Correggio (Re), Crevalcore (Bo) CIG 4568048874 | ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI | cf/p.iva
| Steda S.p.A. | 02487720241

## lotto2
Lotto 2 Comuni di Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro (Mo), Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda (Fe), Galliera (Bo) CIG 4568071B6E | ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI | cf/p.iva
| Steda S.p.A. | 02487720241

## lotto3
Lotto 3 Comuni di Concordia, Novi di Modena (Mo), Reggiolo, Luzzara (Re) CIG 4568095F3B | ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI | cf/p.iva
| CO.MI. S.r.l. | 02474410616
| Steda S.p.A. | 02487720241

## lotto4
Lotto 4 Comuni di Mirandola, San Possidonio (Mo) CIG 4568116094 | ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI | cf/p.iva
| CO.MI. S.r.l. | 02474410616
| CEMECO Service S.r.l. | 00839100435
| Steda S.p.A. | 02487720241