## tipo gara
STRUTTURA PROPONENTE | RUP | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | LOTTO | ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA | TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA | PERIZIA DI VARIANTE | IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA | LAVORI COMPLEMENTARI | IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA | PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI | IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma2, D.L. 74/2012, 91352270374 | Ing. Manuela Manenti | PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (PST) | GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA | LOTTO 1 BONDENO CIG 4759226D86 | partecipanti lotto 1 | C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti p.iva/cf 01937370359 | 1188638.11 | 110 GG CONTRATTUALI | CIG 4759226D86 Tutti i lavori oggetto del presente atto ricognitivo sono stati ultimati nei tempi concordati con il Responsabile Unico del Procedimento | 221716.43 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 2 CENTO CIG 4759234423 | partecipanti lotto 2 | Fiorese Impianti S.r.l. p.iva/cf 03582780247 | 369411.44 | 55 GG CONTRATTUALI | CIG 5436878DA5 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 40 | 160995.42 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 3 MIRABELLO CIG 47592365C9 | partecipanti lotto 3 | Unifica Soc. Coop. P.iva/cf 00591631205 | 1152129.65 | 110 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 4 POGGIO RENATICO CIG 4759239842 | partecipanti lotto 4 | Eurocostruzioni S.r.l. p.iva/cf 02126290275 | 1266035.14 | 95 GG CONTRATTUALI | CIG 4759239842 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 57 | 173253.5 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 5 VIGARANO MAINARDA CIG 47592419E8 | partecipanti lotto 5 | P.I. 2000 S.r.l. p.iva/cf 02236810400 | 952774.93 | 70 GG CONTRATTUALI | CIG 5462549E06 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 62 | 385356 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 6 FABBRICO CIG 4759244C61 | partecipanti lotto 6 | RTI fra S.A.C.E.A. – Società Appalti Cementi Armati S.p.A. (mandataria) p.iva/cf 00129310355 e Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) p.iva/cf 02412150233 | 708147.48 | 85 GG CONTRATTUALI | CIG 537697327D Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 18 | 227178.83 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 7 REGGIOLO CIG 4759249085 | partecipanti lotto 7 | RTI fra CMR Edile S.r.l. (mandataria) p.iva/cf 02520960358e Diesse Electra S.p.A. (mandante) p.iva/cf 01708720170 | 904276.08 | 70 GG CONTRATTUALI | CIG 4759249085 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 30 | 99501.53 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 8 ROLO CIG 475925664A | partecipanti lotto 8 | Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. p.iva/cf 01216530350 | 794452.1 | 70 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 9 GALLIERA CIG 47592587F0 | partecipanti lotto 9 | C.M.C. Prefabbricati S.r.l. p.iva/cf 01220270290 | 872702.63 | 110 GG CONTRATTUALI | CIG 5455998FF7 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 20 | 350869.21 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 10 SAN GIOVANNI IN PERSICETO CIG 4759261A69 | partecipanti lotto 10 | C.M.C. Prefabbricati S.r.l. p.iva/cf 01220270290 | € 795.376,02, | 70 GG CONTRATTUALI | CIG 5443437251 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 60 | 619654.92 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 11 PIEVE DI CENTO CIG 4759264CE2 | partecipanti lotto 11 | Fiorese Impianti S.r.l. p.iva/cf 03582780247 | 820291.05 | 70 GG CONTRATTUALI | CIG 5447225844 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 50 | 315297.76 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 12 BOMPORTO (Solara) CIG 4759280A17 | partecipanti lotto 12 | Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. p.iva/cf 02270210350 | 690692.19 | 85 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 13 CARPI CIG 4759282BBD | partecipanti lotto 13 | Naldi Carpenterie S.r.l. p.iva/cf 00677230401 | 798003.79 | 70 GG CONTRATTUALI | CIG 541998591B Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 57 | 162636.98 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 14 CASTELFRANCO Manzolino CIG 4749285E36 | partecipanti lotto 14 | Consorzio Stabile Pegaso p.iva/cf 02164910347 | 995773.67 | 95 GG CONTRATTUALI | NO | NO | CIG 5294526D0F Tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro 45 giorni dalla consegna dei lavori avvenuta in data 14/10/2013, come previsto dal verbale di inizio lavori sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento | 468343.27 | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 15 CAMPOSANTO CIG 47592880B4 | partecipanti lotto 15 | Avola Soc. Coop. P.iva/cf 01227390372 | 143018.18 | 40 GG CONTRATTUALI | CIG 54104425FA Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 21 | 49254.37 | NO |  | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 16 CONCORDIA SULLA SECCHIA CIG 4759292400 | partecipanti lotto 16 | RTI fra Tecnoedil S.r.l. (mandataria) p.iva 02361550425/cf e I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. (mandante) p.iva/cf 00925570442 | 1233899.14 | 95 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 17 FINALE EMILIA – MASSA FINALESE CIG 47592945A6 | partecipanti lotto 17 | Steda S.p.A. P.iva/cf 02487720241 | 1116774.64 | 110 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 18 MIRANDOLA CIG 475929781F | partecipanti lotto 18 | Marinelli ed Equizi S.r.l. p.iva/cf 00113860662 | 720568.6 | 70 GG CONTRATTUALI | NO | NO | CIG 5352286E1E Tutti i lavori oggetto del presente contratto sono stati ultimati nel termine di 36 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento, nello specifico dal 09/09/2013 | 456411.95 | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 19 MIRANDOLA CIG 4759301B6B | partecipanti lotto 19 | RTI fra AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) p.iva/cf 01412220368 F.lli Pilati S.r.l. (mandante) p.iva/cf 01133980365 | 878308.13 | 70 GG CONTRATTUALI | CIG 5382340F76 Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 25 | 299791.91 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 20 SAN POSSIDONIO CIG 4759303D11 | partecipanti lotto 20 | Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. p.iva/cf 01216530350 | 489266.99 | 70 GG CONTRATTUALI | NO | NO | CIG 55062984DA Tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro 60 giorni dalla consegna dei lavori | 750519.34 | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 21 SAN FELICE SUL PANARO CIG 4759306F8A | partecipanti lotto 21 | M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. p.iva/cf 01945090353 | 1295172.22 | 95 GG CONTRATTUALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 22 SAN PROSPERO (MO) CIG 47593113AE | partecipanti lotto 22 | Bergamini S.r.l. p.iva/cf 03460840360 | 419289.9 | 55 GG CONTRATTUALI | CIG 47593113AE Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 48 | 27560.98 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 23 SOLIERA CIG 4759313554 | partecipanti lotto 23 | M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. p.iva/cf 01945090353 | 1269530.51 | 95 GG CONTRATTUALI | CIG 5464290ABF Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 95 | 696148.97 | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | LOTTO 24 PROVINCIA DI MODENA (FINALE EMILIA) CIG 4759318973 | LOTTO NON AGGIUDICATO

## lotto1
LOTTO 1 BONDENO CIG 4759226D86 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| RTI: Damiani Costruzione S.r.l. (mandataria) | 01139550188
| Tecnostrutture S.r.l. (mandante) | 01822060271
| Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante) | 00926570136
| RTI: S.A.C.E.A. – Società Appalti Cementi Armati S.p.A. (mandataria) | 00129310355
| Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) | 02412150233
| RTI : Tecnoedil S.r.l. (mandataria) | 02361550425
| I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. (mandante) | 00925570442
| Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. | 01755470158
| Unieco Soc. Coop. | 00301010351
| Fiorese Impianti S.r.l. | 03582780247
| C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 01937370359
| Apicon Consorzio Stabile | 02369660358
| Impresa Sartori s.a.s. del Geom. Stefano Sartori & C. | 01993750288
| Cantagalli Appalti S.r.l. | 01594450676
| Unifica Soc. Coop. | 00591631205
| Energeen S.r.l. | 06413120723
| Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. | 01216530350
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400

## lotto2
LOTTO 2 CENTO CIG 4759234423 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Euroscavi S.n.c. di Falcone e Figlio | 03790280659
| Fiorese Impianti S.r.l. | 03582780247
| Avola Soc. Coop. | 01227390372

## lotto3
LOTTO 3 MIRABELLO CIG 47592365C9 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Fiorese Impianti S.r.l. | 03582780247
| M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. | 01945090353
| Unifica Soc. Coop. | 00591631205

## lotto4
LOTTO 4 POGGIO RENATICO CIG 4759239842 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Eurocostruzioni S.r.l. | 02126290275
| RTI: Damiani Costruzione S.r.l. (mandataria) | 01139550188
| Tecnostrutture S.r.l. (mandante) | 01822060271
| Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante) | 00926570136
| Saneco S.p.A. | 01952830345
| Consorzio Stabile Pegaso | 02164910347
| Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. | 01755470158
| Unieco Soc. Coop. | 00301010351
| Fiorese Impianti S.r.l. | 03582780247
| Fracasso S.p.A. | 03793100276
| C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 01937370359
| Essetiemme Costruzioni S.r.l. | 02189741206
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Impresa Sartori s.a.s. del Geom. Stefano Sartori & C. | 01993750288
| Cantagalli Appalti S.r.l | 01594450676
| Unifica Soc. Coop. | 00591631205
| Energeen S.r.l. | 06413120723
| Lami Costruzioni S.r.l. | 02155490366
| Costruzioni Generali Due S.p.A. | 01267730362
| BRC S.p.A. | 03164460101

## lotto5
LOTTO 5 VIGARANO MAINARDA CIG 47592419E8 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| RTI: CEIR Società Consortile Cooperativa (mandataria) | 00085050391
| Imola Legno S.p.A. (mandante) | 02123380376
| GPL Costruzioni Generali S.r.l. | 00720610427
| Fiorese Impianti S.r.l. | 03582780247
| Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. | 02270210350
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Pi.Ca Holding IT | 05462470963
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400
| Modulcasa Line S.p.A. | 01735830349

## lotto6
LOTTO 6 FABBRICO CIG 4759244C61 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Pre Metal S.p.A. | 00437320229
| RTI : S.A.C.E.A. – Società Appalti Cementi Armati S.p.A. (mandataria) | 00129310355
| Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) | 02412150233
| C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 01937370359
| Edil Borgonovi S.r.l. | 00612800359
| Modulcasa Line S.p.A | 01735830349
| RTI : CMR Edile S.r.l. (mandataria) | 02520960358
| Diesse Electra S.p.A. (mandante) | 01708720170

## lotto7
LOTTO 7 REGGIOLO CIG 4759249085 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| RTI: S.A.C.E.A. – Società Appalti Cementi Armati S.p.A. (mandataria) | 00129310355
| Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) | 02412150233
| Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. | 02270210350
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Edil Borgonovi S.r.l. | 00612800359
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400
| Modulcasa Line S.p.A. | 01735830349
| RTI : CMR Edile S.r.l. (mandataria) | 02520960358
| Diesse Electra S.p.A. (mandante) | 01708720170

## lotto8
LOTTO 8 ROLO CIG 475925664A | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| S.R.B. Costruzioni S.r.l. | 03978500720
| RTI: S.A.C.E.A. – Società Appalti Cementi Armati S.p.A. (mandataria) | 00129310355
| Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) | 02412150233
| Technologica S.r.l. p.iva/cf | 03136540402
| C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti p.iva/cf | 01937370359
| Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. p.iva/cf | 01216530350
| P.I. 2000 S.r.l. p.iva/cf | 02236810400
| Modulcasa Line S.p.A. p.iva/cf | 01735830349
| RTI : CMR Edile S.r.l. (mandataria) | 02520960358
| Diesse Electra S.p.A. (mandante) | 01708720170

## lotto9
LOTTO 9 GALLIERA CIG 47592587F0 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| RTI: CEIR Società Consortile Cooperativa (mandataria) | 00085050391
| Imola Legno S.p.A. (mandante) | 02123380376
| GPL Costruzioni Generali S.r.l. | 00720610427
| C.M.C. Prefabbricati S.r.l. | 01220270290
| Fiorese Impianti S.r.l. | 03582780247
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400
| Zambelli S.r.l. | 01798650402
| Modulcasa Line S.p.A. | 01735830349

## lotto10
LOTTO 10 SAN GIOVANNI IN PERSICETO CIG 4759261A69 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Falcone Costruzione Acciaio S.r.l. | 03245380047
| RTI: CEIR Società Consortile Cooperativa (mandataria) | 00085050391
| Imola Legno S.p.A. (mandante) | 02123380376
| RTI: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. (mandataria) | 00175840362
| I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandante) | 01029050364
| S.R.B. Costruzioni S.r.l. | 03978500720
| GPL Costruzioni Generali S.r.l. | 00720610427
| C.M.C. Prefabbricati S.r.l. | 01220270290
| Technologica S.r.l. | 03136540402
| Mariani Costruzioni Generali S.r.l. | 03935560403
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| FEA S.r.l. | 02764870362
| Fratelli Baraldi S.p.A. | 01965930363
| Edil Borgonovi S.r.l. | 00612800359
| Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. | 01216530350
| Pi.Ca Holding IT | 05462470963
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400
| Modulcasa Line S.p.A. | 01735830349

## lotto11
LOTTO 11 PIEVE DI CENTO CIG 4759264CE2 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| RTI: CEIR Società Consortile Cooperativa (mandataria) | 00085050391
| Imola Legno S.p.A. (mandante) | 02123380376
| RTI: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. (mandataria) | 00175840362
| I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandante) | 01029050364
| GPL Costruzioni Generali S.r.l. | 00720610427
| RTI : Tecnoedil S.r.l. (mandataria) | 02361550425
| I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. (mandante) | 00925570442
| Mariani Costruzioni Generali S.r.l. | 03935560403
| Fiorese Impianti S.r.l. | 03582780247
| Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. | 02270210350
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Pi.Ca Holding IT | 05462470963
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400
| Modulcasa Line S.p.A. | 01735830349

## lotto12
LOTTO 12 BOMPORTO (Solara) CIG 4759280A17 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. | 02270210350
| Bergamini S.r.l. | 03460840360
| Costruzioni Generali Due S.p.A. | 01267730362

## lotto13
LOTTO 13 CARPI CIG 4759282BBD | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi | 00154410369
| S.R.B. Costruzioni S.r.l. | 03978500720
| M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. | 01945090353
| Fratelli Baraldi S.p.A. | 01965930363
| Edil Borgonovi S.r.l. | 00612800359
| Naldi Carpenterie S.r.l. | 00677230401

## lotto14
LOTTO 14 CASTELFRANCO Manzolino CIG 4749285E36 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Saneco S.p.A. | 01952830345
| Consorzio Stabile Pegaso | 02164910347
| M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. | 01945090353
| FEA S.r.l. p.iva/cf | 02764870362
| Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. | 01833500364
| Bergamini S.r.l. | 03460840360
| RTI :AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) | 01412220368
| F.lli Pilati S.r.l. (mandante) | 01133980365
| CCC Consorzio Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. | 00281620377
| Costruzioni Generali Due S.p.A. | 01267730362

## lotto15
LOTTO 15 CAMPOSANTO CIG 47592880B4 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Avola Soc. Coop. | 01227390372

## lotto16
LOTTO 16 CONCORDIA SULLA SECCHIA CIG 4759292400 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Eurocostruzioni S.r.l. | 02126290275
| C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi | 00154410369
| RTI: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. (mandataria) | 00175840362
| I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandante) | 01029050364
| RTI : Tecnoedil S.r.l. (mandataria) | 02361550425
| I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. (mandante) | 00925570442
| Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. | 01755470158
| Fracasso S.p.A. | 03793100276
| C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 01937370359
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Fratelli Baraldi S.p.A. | 01965930363
| Cantagalli Appalti S.r.l. | 01594450676
| Energeen S.r.l. | 06413120723
| RTI :AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) | 01412220368
| F.lli Pilati S.r.l. (mandante) | 01133980365
| Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. | 01216530350
| Lami Costruzioni S.r.l. | 02155490366
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400

## lotto17
LOTTO 17 FINALE EMILIA – MASSA FINALESE CIG 47592945A6 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Eurocostruzioni S.r.l. | 02126290275
| RTI: Damiani Costruzione S.r.l. (mandataria) | 01139550188
| Tecnostrutture S.r.l. (mandante) | 01822060271
| Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante) | 00926570136
| Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. | 01755470158
| Steda S.p.A. | 02487720241
| Fracasso S.p.A. p.iva/cf | 03793100276
| Consorzio Stabile Modenese Soc. Cons. p.A. | 03126320369
| Essetiemme Costruzioni S.r.l. | 02189741206
| Apicon Consorzio Stabile | 02369660358
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Impresa Sartori s.a.s. del Geom. Stefano Sartori & C. | 01993750288
| Cantagalli Appalti S.r.l. | 01594450676
| Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. | 01810030369
| Energeen S.r.l. | 06413120723
| RTI :AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) | 01412220368
| F.lli Pilati S.r.l. (mandante) | 01133980365
| CCC Consorzio Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. | 00281620377

## lotto18
LOTTO 18 MIRANDOLA CIG 475929781F | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Falcone Costruzione Acciaio S.r.l. | 03245380047
| Pre Metal S.p.A. | 00437320229
| RTI: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. (mandataria) | 00175840362
| I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandante) | 01029050364
| S.R.B. Costruzioni S.r.l. | 03978500720
| GPL Costruzioni Generali S.r.l. | 00720610427
| Steda S.p.A. | 02487720241
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. | 01810030369
| RTI :AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) | 01412220368
| F.lli Pilati S.r.l. (mandante) | 01133980365
| P.I. 2000 S.r.l. | 02236810400
| RTI : CMR Edile S.r.l. (mandataria) | 02520960358
| Diesse Electra S.p.A. (mandante) | 01708720170
| Naldi Carpenterie S.r.l. | 00677230401

## lotto19
LOTTO 19 MIRANDOLA CIG 4759301B6B | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| RTI: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. (mandataria) | 00175840362
| I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandante) | 01029050364
| S.R.B. Costruzioni S.r.l. | 03978500720
| GPL Costruzioni Generali S.r.l. | 00720610427
| RTI : Tecnoedil S.r.l. (mandataria) | 02361550425
| I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. (mandante) | 00925570442
| Technologica S.r.l. | 03136540402
| Mariani Costruzioni Generali S.r.l. | 03935560403
| Steda S.p.A. | 02487720241
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. | 01810030369
| RTI :AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) | 01412220368
| F.lli Pilati S.r.l. (mandante) | 01133980365

## lotto20
LOTTO 20 SAN POSSIDONIO CIG 4759303D11 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Coop Muratori San Possidonio | 00155630361
| Alpa Costruzioni S.r.l. | 06698430961
| Bergamini S.r.l. | 03460840360
| Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. | 01216530350
| Pi.Ca Holding IT | 05462470963

## lotto21
LOTTO 21 SAN FELICE SUL PANARO CIG 4759306F8A | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| RTI: Damiani Costruzione S.r.l. (mandataria) | 01139550188
| Tecnostrutture S.r.l. (mandante) | 01822060271
| Gianni Benvenuto S.p.A. (mandante) | 00926570136
| RTI : Tecnoedil S.r.l. (mandataria) | 02361550425
| I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. (mandante) | 00925570442
| Consorzio Stabile Pegaso | 02164910347
| Steda S.p.A. | 02487720241
| Fracasso S.p.A. | 03793100276
| C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti | 01937370359
| Consorzio Stabile Modenese Soc. Cons. p.A. | 03126320369
| M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. | 01945090353
| Marinelli ed Equizi S.r.l. | 00113860662
| Impresa Sartori s.a.s. del Geom. Stefano Sartori & C. | 01993750288
| Cantagalli Appalti S.r.l. | 01594450676
| Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. | 01810030369
| Energeen S.r.l. | 06413120723
| RTI :AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) | 01412220368
| F.lli Pilati S.r.l. (mandante) | 01133980365
| CCC Consorzio Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. | 00281620377

## lotto22
LOTTO 22 SAN PROSPERO (MO) CIG 47593113AE | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| Bergamini S.r.l. | 03460840360
| Avola Soc. Coop. | 01227390372

## lotto23
LOTTO 23 SOLIERA CIG 4759313554 | ELENCO PARTECIPANTI | p.iva/cf
| C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi | 00154410369
| RTI: S.A.C.E.A. – Società Appalti Cementi Armati S.p.A. (mandataria) | 00129310355
| Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) | 02412150233
| Saneco S.p.A. | 01952830345
| Fracasso S.p.A. | 03793100276
| M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. | 01945090353
| Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. | 01833500364
| Fratelli Baraldi S.p.A. | 01965930363
| RTI :AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) | 01412220368
| F.lli Pilati S.r.l. (mandante) | 01133980365

## lotto24
LOTTO 24 PROVINCIA DI MODENA (FINALE EMILIA) CIG 4759318973 | PARTECIPANTI
LOTTO NON AGGIUDICATO PER MANCANZA DI OFFERTE